## Sheet1
中高后勤服务（云南）有限公司 中医药服务中心检查情况统计表
检查人：丁博、奎艳美、张石平、杜红云 记录人：杜红云 检查时间：2023年5月18日上午
序号 | 类别 | 问题描述 | 现场照片 | 原因分析 | 整改措施 | 责任人 | 整改完成时间 | 奖罚适用条款 | 责任人 | 奖罚分值 | 责任人 | 一级连带 （奖罚分值） | 责任人 | 二级连带 （奖罚分值）
| 亮点 | 便民服务点，温馨提示做的好 | [5 empty] | 表彰 | 陈新玉 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 2、宿管岗位使用的各类登记本印刷成册，便于使用和保管，有档次。 | [5 empty] | 表彰 | 陈新玉 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 区长、宿管精神面貌好、归属感有提升 | [5 empty] | 表彰 | 墨相麟 | 5 | —— | —— | —— | ——
1 | 档案及记录填写 | 维修工单回访只填时间未填日期 |  | 未对各区做规范填写要求 | 已对各区统一规范 | 陈新玉 | 5.19 | 轻微不合格 | 陈新玉 | -5 | 墨相麟 | -5 | —— | ——
|  | 失物招领无规范填写记录 |  | 没有规范的失物招领记录表 | 制作失物招领记录表发放各区 | 陈新玉 | 5.23
2 | 仓库管理 | 防盗门把手台账数量4个，实际数量8个；手按冲洗阀台账数量22个，实际数量11个 |  | 1、多出的防盗门把手是其他地方拆下来的，所以未入账；2、冲洗阀品类不同，摆放位置不一致 | 1、设置一个旧料区，集中摆放拆下来的物品；2、同种材料集中摆放 | 赵影 | 5.23 | 轻微不合格 | 赵影 | -5 | 墨相麟 | -5 | —— | ——
3 | 保洁现场 | 2楼自习室配垃圾篓 |  | 自习室配发垃圾篓没有全覆盖 | 所有区域检查自习室，全部配发垃圾篓 | 陈新玉 | 5.23 | 观察项 | —— | ———— | —— | ———— | —— | ————
|  | 楼梯转角有灰尘堆积，顶部有蜘蛛网 |  | 平时检查时没有注意细节 | 已全部打扫 | 陈新玉 | 5.19 | 轻微不合格 | 陈新玉 | -5 | 墨相麟 | -5
|  | 润泽苑14栋6楼卫生差，洗衣房需协调管理方 |  | 因六楼洗衣房由学院打扫，所以平时管理时没有关注 | 已全部打扫，并由区长与学院对接，监督排班人员打扫卫生 | 陈新玉 | 5.19 | 观察项 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 自习室贴胶布卫生差 |  | 自习室是美艺的画室，地面的松节油，喷漆，不能去除；自习室制度板的胶布，检查没有到位 | 制度板胶布已经撕掉 | 陈新玉 | 5.23 | 轻微不合格 | 陈新玉 | -5 | 墨相麟 | -5 | —— | ——
|  | 小高层电梯轿厢卫生差 |  | 未对保洁员培训使用不锈钢光亮剂 | 近期对保洁员进行培训 | 陈新玉 | 5.31以前
|  | 保洁工具摆放杂乱（墙面吊钩已安装正在整改中） |  | 管理人员意识不强，来检查时正在整改，部分拖把还没有打洞 | 1、要求区长整理保洁用具，打孔；2、要求用具使用完后，挂放在指定位置。 | 陈新玉 | 5.19 | 观察项 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 学院值班室楼层接待台长期未打扫，沙发有碎屑，拖把池有青苔杂草 |  | 1、保洁区域划分出现空白区；2、检查出现盲区 | 1、针对接待台区域卫生已交由服务人员打扫；2、拖把池青苔杂草已清理 | 陈新玉 | 5.24 | 一般不合格 | 陈新玉 | -10 | 墨相麟 | -10 | —— | ——
4 | 维修 | 润3栋强电间动力柜开关无标识。要求完善标识 |  | 管理人员没有意识 | 用标识纸标记开关用途 | 杨建永 | 6.15 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——
|  | 屋面太阳能漏水严重 |  | 学校移交太阳能老化情况严重 | 1、水箱焊接；2、不能处理的上报基建处 | 杨建永 | 5.30 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——
|  | 润2区天沟有杂草 |  | 因为平台位置相对密闭，所以上去整理有安全隐患，没有及时处理 | 在假期去清理 | 杨建永 | 7.29 | 轻微不合格 | 墨相麟 | -5 | —— | —— | —— | ——
|  | 润3栋2楼拖把池水龙头滴水。 |  | 巡查不到位 | 已更换阀芯 | 杨建永 | 5.22
|  | 防火门变形 |  | 防火门应该处于常闭状态，但是学生公寓的特殊性，只能常开 | 统计后上报消防科，建议学校改装成常开防火门。 | 杨建永 | 5.31以前 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——
5 | 公寓管理 | 润3栋公卫卫生差 |  | 卫生间未启用，所有各区域关注度不高 | 全面清洁、加强管理 | 陈新玉 | 5.24 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——
|  | 润3栋配电室灭火器瓶体过期；润3栋消防水带2015年生产已过期 |  | 管理人员消防专业知识不够 | 已全部巡查统计后，并报学校消防科 | 陈新玉 | 5.19 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——
|  | 润1区女公寓的消防检查需再深一点 |  | 管理人员消防专业知识不够 | 1、消防检查灭火器瓶身（10年保质期）、灭火器生产后保质期为5年；2、消防栓内水袋保质期为5年；3、应急灯随时处理正常状态；4、不定期将以上知识传达至每一位员工知晓，全面检查公寓内所有消防器材，异常情况报学校消防科。 | 陈新玉 | 5.19
|  | 润3栋3楼墙壁有突出的钉子 |  | 管理人员缺乏安全意识 | 全面检查所有公区，拔除钉子 | 陈新玉 | 5.19 | 轻微不合格 | 陈新玉 | -5 | 墨相麟 | -5 | —— | ——
6 | 小高层接待用房 | 房间增加小心地滑、推、使用一次性拖鞋不安全、拉标识 |  | 管理人员缺乏安全意识 | 制作标识贴粘贴 | 陈新玉 | 5.31以前 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——
|  | 镜子花，纸巾折法不规范 |  | 1、客房检查不到位；2、未对员工进行培训 | 1、镜子已清洁；2、学习折叠纸巾 | 陈新玉 | 1、5.19 2、2.31 | 观察项 | 陈新玉 | -5 | —— | —— | —— | ——
|  | 会议室吸尘器不会使用 |  | 会议室未配吸尘器 | 已从学校协调吸尘器 | 陈新玉 | 5.19 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——
7 | 浴室管理 | 润泽苑男浴室有蜘蛛网 |  | 巡查不到位 | 已打扫 | 陈新玉 | 5.19 | 轻微不合格 | 墨相麟 | -5 | —— | —— | —— | ——
8 | 安全 | 加装严禁攀爬标识 |  | 管理人员缺乏安全意识 | 制作标识贴粘贴 | 陈新玉 | 5.31以前 | 观察项 | —— | ———— | —— | —— | —— | ——