## 不合格项
中高后勤服务（云南）有限公司 国土经开质检情况统计表
检查人： 汤明星、洪彩姬 检查时间：2023年 8 月 16 日
序号 | 问题描述 | 现场图片 | 原因分析 | 纠正及预防措施 | 整改照片 | 责任人 | 整改时间 | 备注 | 奖罚适用条款 | 责任人 | 奖罚分值 | 责任人 | 一级连带 （奖罚分值） | 责任人 | 二级连带 （奖罚分值）
| 1、草酸事件处理过程中，施工方在防水处理中存在施工缺陷，由于正值假期，卫生间未做通水检验，开学期间卫生间通水，8月16日抽查发现2栋女生宿舍卫生间存在多处漏水情况。 | [6 empty] | 要求服务中心跟进施工进度，本周内（8月25日前整改完成） | 观察项
| 1、卫生间洗漱台维修电话为已离职员工电话，未及时更换;2、宿舍过道内员工上墙标识信息更换不及时 | [7 empty] | 轻微不合格 | 李玉 | -5 | 张云艳 | -5
填表说明：服务中心填写黄色部分，整改完成后将此表附整改图片提交至质量技术部。