## Sheet1
中高后勤服务（云南）有限公司 项目质检情况统计表
检查人： 汤明星 检查时间：2023年 10 月 27 日
序号 | 所属项目 | 问题描述 | 现场图片 | 原因分析 | 纠正及预防措施 | 整改照片 | 整改 责任人 | 整改时间 | 备注 | 奖罚适用条款 | 责任人 | 奖罚分值 | 责任人 | 一级连带 （奖罚分值） | 责任人 | 二级连带 （奖罚分值）
1 | 体院 | 学4楼热水器外壳烧水时温度高，建议增加“小心烫伤”类温馨提示 |  | 风险意识不够 | 贴在旁边 |  | 陈敏 | 2023-10-30 |  | 观察项
2 | 体院 | 学四楼热水器开关箱未上锁 |  | 电信施工未恢复 | 巡查及时，与施工方多沟通。 |  | 叶雄 | 31日前 |  | 观察项
3 | 体院 | 学4楼2楼、学1楼2楼平台垃圾多，水管堵塞 |  | 卫生死角巡查不到位 | 及时整改 |  | 史迎庆 | 28日已完成 |  | 轻微不合格 | 史迎庆 | -5
4 | 体院 | 学四楼宿管签到表未粘贴到相应楼层 |  | 末认真执行 | 立即改正 |  | 陈敏 | 30日 |  | 观察项
5 | 体院 | 学1楼学生借钥匙时未核实身份借出钥匙；宿管未学习昆明学院盗窃案案列 |  | 末认真执行 | 宿管调班未学习，单独培训 |  | 陈敏 | 30日 |  | 轻微不合格 | 陈敏 | -5 | 史迎庆 | -5
6 | 体院 | 学1楼2楼拖把需更换 |  | 学生拖把 | 清理、送拖把给学生，并请学生规范摆放 |  | 陈敏 | 28日已完成 |  | 观察项
7 | 体院 | 学1楼保洁打扫男厕未放置温馨提示牌 |  | 未按要求执行 | 按要求放置 |  | 陈敏 | 28日已完成 |  | 轻微不合格 | 陈敏 | -5 | 史迎庆 | -5
8 | 体院 | 学1楼不锈钢洗漱台卫生差 |  | 保洁质量不达标、人流量大 | 督促质量达标 |  | 陈敏 | 2023-11-03
9 | 体院 | 学1楼拖把未挂在拖把架上 |  | 未按要求执行 | 规范工具摆放 |  | 陈敏 | 28日已完成 |  | 观察项
10 | 体院 | 学1楼宿管交接班完成后未在交接班签到表上签字 |  | 交接班要求未执行到位 | 按要求执行 |  | 陈敏 | 28日已完成 |  | 观察项
12 | 体院 | 综合楼侧门公厕绿植盆积灰 |  | 细节不注重 | 立即改正 |  | 娄做刚 | 28日已完成 |  | 观察项
11 | 体院 | 广场周边雨篦子落叶未及时清理 |  | 巡查不到位 | 立即改正 |  | 娄做刚 | 28日已完成 |  | 轻微不合格 | 娄做刚 | -5 | 史迎庆 | -5
13 | 体院 | 综合楼侧门公厕小广告 |  | 细节不注重 | 立即改正 |  | 娄做刚 | 28日已完成
16 | 体院 | 学3楼后面枯树桩未及时清理 |  | 未及时清除 | 立即改正 |  | 娄做刚 | 29日已完成 |  | 观察项
14 | 体院 | 公厕对面小花园棕榈树枯枝 |  | 未及时修剪 | 立即改正 |  | 娄做刚 | 31日 |  | 观察项
15 | 体院 | 学3楼侧面杂草 |  | 未及时清除 | 立即改正 |  | 娄做刚 | 31日 |  | 观察项