## 草稿 (hidden)
东一院现场工程量统计表
序号 | 位置 | 原苗木名称 | 规格 | 数量 |  | 数量 | 备注 | 草稿
|  |  |  | 长度（米） | 宽（米）
|  | 草坪 | 混播 |  |  | 1380.55
|  | 八角金盘 | H1.0-1.2m |  |  | 51.46
|  | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm |  |  | 484.18
|  | 常春藤 | H40-50cm |  |  | 878.01
|  | 红花杂酱草 | H25-30cmP25-30cm |  |  | 26.1
|  | 金边吊兰 | H30-40cm,P30-40cm |  |  | 109.01
|  | 麦冬草 | H30-40cm |  |  | 1055.25
|  | 蔓长春花 | H40-50cm |  |  | 166.61
|  | 南天竹 | H1.0-1.2mp |  |  | 15
|  | 爬山虎 | H30-40CM |  |  | 38.7
|  | 清香木 | H50-60cm,P50-60cm |  |  | 22.2
|  | 绣球花 | H40-50cm |  |  | 15
|  | 叶子花球 | H100-150cmP100-120cm |  |  | 3
| 科学馆外墙施工 | 玉龙草 | H15cm-20cm |  |  | 38.1
| 老苗圃 | 其它 |  |  |  | 566.04
| 自来水池 | 其它 |  |  |  | 206
1 | 公安处 | 草平 | 混播 | 17.8 | 1.6 | 28.48
2 | 南门左侧1 | 麦冬草 | H30-40cm | 20.6 | 2.52 | 51.912
3 | 南门左侧2 | 麦冬草 | H30-40cm | 10.4 | 4.2 | 43.68
4 | 南门左侧3 | 麦冬草 | H30-40cm | 18.7 | 4.2 | 78.54
5 | 南门右侧 | 麦冬草 | H30-40cm | 21.2 | 4.3 | 91.16
6 | 南门至会泽院路上 | 麦冬草 | H30-40cm | 7.5 | 1.6 | 12
7 | 南门至会泽院路上 | 清香木 | H50-60cm,P50-60cm | 22.2 | 1 | 22.2
8 | 会泽院后面 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 2 | 2 | 4
9 | 故居前面 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 13.6 | 1.9 | 25.84
10 | 故居后面 | 金边吊兰 | H30-40cm,P30-40cm | 4.2 | 1 | 4.2
11 | 老苗圃 | 其它 |  | 53.4 | 10.6 | 566.04
12 | 怀周楼周围 | 常春藤 |  | 10.3 | 11 | 113.3
13 |  | 常春藤 |  | 21.6 | 3.6 | 77.76
14 |  | 金边吊兰 |  | 22.3 | 2.1 | 46.83
15 |  | 常春藤 |  | 16.1 | 4 | 64.4
16 |  | 常春藤 |  | 15.7 | 3.5 | 54.95
17 | 映秋院后面 | 常春藤 |  | 16.3 | 4.4 | 71.72
18 | 映秋院后面 | 草坪 |  | 7.8 | 4.3 | 33.54
19 | 映秋院后面 | 草坪 |  | 10.6 | 3.8 | 40.28
20 | 映秋院侧面 | 金边吊兰 |  | 11.6 | 5 | 58
21 | 会泽院水池旁 | 八角金盘 | H1.2m | 16.6 | 3.1 | 51.46
22 | 会泽院水池旁 | 草坪 | 混播 | 18.8 | 0.9 | 16.92
23 | 文津楼B区大门口 | 蔓长春花 | H40-50cm | 7.6 | 1.9 | 14.44
24 | 钟塔 | 草坪 |  | 41.5 | 2.5 | 103.75
25 | 文津楼单车棚顶侧面 | 常春藤 |  | 36 | 1.9 | 68.4
26 | 情人路 | 草坪 |  | 17.4 | 4.1 | 71.34
27 | 梧桐树区域 | 草坪 |  | 63 | 2.8 | 176.4
28 | 梧桐树区域 | 草坪 |  | 13.7 | 4.6 | 63.02
29 | 梧桐树区域 | 麦冬草 | H30-40cm | 13.2 | 6.2 | 81.84
30 | 动力科背后 | 麦冬草 | H30-40cm | 7.3 | 3.7 | 27.01
31 | 动力科背后 | 草坪 |  | 17.3 | 4.5 | 77.85
32 | 动力科背后 | 爬山虎 | H30-40CM | 8.6 | 4.5 | 38.7
33 | 民族与社会学院 | 草坪 |  | 41 | 4.1 | 168.1
34 | 民族与社会学院 | 南天竹 | H1.0-1.2mp | 5 | 3 | 15
35 | 民族与社会学院 | 绣球花 | H40-50cm | 5 | 3 | 15
36 | 文渊楼对面 | 蔓长春花 | H40-50cm | 4.3 | 2.8 | 12.04
37 | 文渊楼侧面 | 麦冬草 | H30-40cm | 20 | 4.5 | 90
38 | 文渊楼侧面 | 常春藤 | H40-50cm | 14 | 2.1 | 29.4
39 | 文渊楼侧面 | 麦冬草 | H30-40cm | 30 | 3.8 | 114
40 | 化学楼 | 常春藤 | H40-50cm | 10.2 | 8 | 81.6
41 | 西门入口 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 17.5 | 3.7 | 64.75
42 | 西门入口 | 常春藤 | H40-50cm | 36 | 7.8 | 280.8
43 | 西门入口 | 叶子花球 | H1-1.5m,P1-1.5m |  |  | 3
44 | 科学馆侧面 | 玉龙草 | H15cm-20cm | 8.7 | 0.8 | 6.96
45 | 科学馆侧面 | 玉龙草 |  | 5.8 | 1.5 | 26.1 |  | 3块
46 | 科学馆侧面 | 玉龙草 |  | 6.3 | 0.8 | 5.04
47 | 食堂前面 | 红花杂酱草 | H25-30cmP25-30cm | 29 | 0.9 | 26.1
48 | 重点实验室后面 | 草坪 | 混播 | 17.5 | 3.7 | 64.75
49 | 重点实验室后面 | 草坪 |  | 6.9 | 6.86 | 47.334
50 | 物理馆 | 麦冬草 | H30-40cm | 8.4 | 6.6 | 55.44
51 | 物理馆 | 草坪 |  | 19.2 | 7.6 | 145.92
52 | 物理馆 | 草坪 |  | 30 | 7.5 | 225
53 | 自来水池 | 其他 | 直径16.2 |  |  | 206
54 | 物理馆西楼 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 27.7 | 7.4 | 204.98
55 | 物理馆西楼 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 7.9 | 7.8 | 61.62
56 | 物理馆西楼 | 麦冬草 | H30-40cm | 10.3 | 2.1 | 21.63
57 | 文津楼单车棚门口靠银杏道 | 麦冬草 | H30-40cm | 8.8 | 7 | 61.6
58 | 文津楼单车棚门口靠银杏道 | 麦冬草 | H30-40cm | 7.8 | 2.8 | 21.84
59 | 文津楼单车棚门口靠银杏道 | 蔓长春花 | H40-50cm | 17.3 | 8.1 | 140.13
60 | 文津楼单车棚门口靠银杏道 | 麦冬草 | H30-40cm | 13.5 | 8 | 108
61 | 文津楼单车棚门口靠银杏道 | 麦冬草 | H30-40cm | 10 | 10 | 100
62 | 文津楼单车棚出口靠文津楼 | 常春藤 | H40-50cm | 6 | 4 | 24
63 | 文津楼单车棚出口靠文津楼 | 常春藤 | H40-50cm | 7.3 | 1.6 | 11.68
64 | 国光学院 | 草坪 |  | 7.5 | 5 | 37.5
65 | 国光学院 | 草坪 |  | 9.8 | 8.2 | 80.36
66 | 南学楼 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 8.4 | 6.6 | 55.44
67 | 南学楼 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 5.2 | 3.5 | 18.2
68 | 南学楼 | 麦冬草 | H30-40cm | 8.5 | 3.5 | 29.75
69 | 物理馆前面 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 6 | 4.4 | 26.4
70 | 物理馆前面 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 5.1 | 4.5 | 22.95
71 | 重点实验室侧面 | 麦冬草 | H30-40cm | 19.1 | 3.5 | 66.85
72 | 合计 |  |  |  |  | 5055.226

## 报价
云师大附中呈贡校区景观绿化提升改造项目材料预算表
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 造花境 |  | ㎡ | 19.5 | 200 | 3900 | 大门口两个花坛
2 | 精品尖叶木犀榄 | H80-100cmP80-100cm | 株 | 2 | 260 | 520
3 | 精品红花檵木球 | H80-100cmP80-100cm | 株 | 2 | 260 | 520
4 | 栽种海棠 | H20-25cmP20-25cm | 株 | 310 | 5 | 1550 | 升旗台前
5 | 栽植金森女贞 | H30-35cmP25-30cm | 株 | 480 | 1.2 | 576 | 教学楼1号入口两边
6 | 补种毛鹃 | H30-35cmP25-30cm | 株 | 750 | 1.2 | 900 | 教学楼和女生公寓中间
7 | 拉苗木运费 |  | 车 | 1 | 600 | 600 | 教学楼和女生公寓中间
8 | 撒播草籽 | 混播 | ㎏ | 20 | 35 | 700 | 教学楼和女生公寓中间
9 | 无纺布 | 1.8m*900m | 卷 | 1 | 480 | 480 | 覆盖草籽
10 | 红土（含运费） | 18-20立方米/车 | 车 | 5 | 700 | 3500 | 土壤改良
11 | 腐殖土（含运费） | 20㎏/袋 | 袋 | 100 | 18 | 1800 | 土壤改良
12 | 交通费、餐费 |  |  |  |  | 1500 | 其它项目支援
合计 | [5 empty] | 16546

## 汇总表工程量2023.2.8（报甲） (hidden)
云大东陆施工损毁区域施工方案
序号 | 名称 | 规格、说明 | 数量 | 单位 | 主材价格 | 金额 | 人工费 | 金额 | 合计 | 备注
1 | 场地整理 | 1、翻挖场地 2、平整、造型 | 4283.18 | ㎡ | 0 | 0 | 4.2 | 17989.356 | 17989.356 |  | 51398.16
2 | 有机肥 | 改良土壤，袋装60cm*90cm | 300 | 袋 | 28 | 8400 | 0 | 0 | 8400
3 | 叶子花球 | 1、冠丛高:H：100-150cm；冠P：100-120cm | 3 | 株 | 360 | 1080 | 15 | 45 | 1125 | 北门入口靠近球场边损坏叶子花
4 | 草坪 | 混播 | 1380.55 | ㎡ | 9.5 | 13115.225 | 6.2 | 8559.41 | 21674.635
5 | 八角金盘 | H1.0-1.2m | 51.46 | ㎡ | 288 | 14820.48 | 9.1 | 468.286 | 15288.766 | 16朱/㎡
6 | 白子莲 | H40-50cm,P40-50cm | 484.18 | ㎡ | 210 | 101677.8 | 9.1 | 4406.038 | 106083.838 | 25株/㎡
7 | 常春藤 | H40-50cm | 723.01 | ㎡ | 38.4 | 27763.584 | 12.4 | 8965.324 | 36728.908 | 64株/㎡
8 | 红花杂酱草 | H25-30cmP25-30cm | 26.1 | ㎡ | 76.8 | 2004.48 | 12.4 | 323.64 | 2328.12 | 64株/㎡
9 | 金边吊兰 | H30-40cm,P30-40cm | 109.01 | ㎡ | 76 | 8284.76 | 12.4 | 1351.724 | 9636.484 | 64株/㎡
10 | 麦冬草 | H30-40cm | 1055.25 | ㎡ | 51.2 | 54028.8 | 12.4 | 13085.1 | 67113.9 | 64株/㎡
11 | 蔓长春花 | H40-50cm | 166.61 | ㎡ | 84 | 13995.24 | 12.4 | 2065.964 | 16061.204 | 64株/㎡
12 | 爬山虎 | H30-40CM | 38.7 | ㎡ | 84 | 3250.8 | 12.4 | 479.88 | 3730.68 | 64株/㎡
13 | 清香木 | H50-60cm,P50-60cm | 22.2 | ㎡ | 138 | 3063.6 | 9.1 | 202.02 | 3265.62 | 36株/㎡
14 | 绣球花 | H40-50cm | 15 | ㎡ | 250 |  | 9.1 | 136.5 | 136.5 | 25株/㎡，人类博物馆施工
15 | 南天竹 | H1.0-1.2mp | 15 | ㎡ | 165 |  | 9.1 | 136.5 | 136.5 | 25株/㎡，人类博物馆施工
16 | 玉龙草 | H15cm-20cm | 38.1 | ㎡ | 180 |  | 15.6 | 594.36 | 594.36 | 81株/㎡，科学馆外墙施工
17 | 凤仙花 | H40-50cm,P40-50cm | 90 | ㎡ | 288 | 25920 | 9.1 | 819 | 26739 | 36株/㎡,北门入口，景观提升，原常春藤区域做局部花卉点缀。
18 | 丽格海棠 | H40-50cm,P40-50cm | 65 | ㎡ | 288 | 18720 | 9.1 | 591.5 | 19311.5 | 36株/㎡,银杏道，景观提升，原常春藤区域做花卉点缀。
18 | 小计 |  |  |  |  | 296124.769 |  | 60219.602 | 356344.371
19 | 税金 | [7 empty] | 35634.4371
19 | 合计 | [7 empty] | 391978.8081
20 | 合计 |  | 叁拾玖万壹仟玖佰柒拾捌元捌角
备注：1、方案原则上按照原品种、原规格补种，只做微调。 2、主材价格为材料到场价，人工费考虑我公司有资源，从其他项目调配人员完成，所报价格为员工加班餐费、加班费等，人工成本按照市场价50%计。