## 计划表
轻纺苗木移栽及跌水栏杆施工计划表
一、苗木移栽分项
序号 | 项目 | 明细 | 始、止 | 工期 | 所需资源 | 责任人
1 | 施工组织设计 | 施工组织设计编写、施工进度计划 | 1月1日-1月3日 |  |  | 张艳稳
2 | 支撑杆准备 | 大约准备300根，现场取材 | 1月4日-1月9日 | 5天 |  | 欧阳海菊
3 | 挖机、切割人机准备 |  | 2025-01-05 | 1天 |  | 杨应贵
4 | 机械进场、放线 | 放线、大型挖机进场、混凝土地面切割人机进场 | 2025-01-06 | 1天 | 配合工人2人 | 张艳稳、杨应贵
5 | 平整场地、土方回填 |  | 1月6日-1月12日 | 5天 | 配合工人4人 | 杨应贵、张艳稳
6 | 小挖机进场、挖掘苗木 | 1月10日进场 | 1月10日-12日 | 6天 | 配合工人25人 | 杨应贵、杨应贵
7 | 挖坑、栽植苗木、支撑 | 1月10日进场 | 1月10日-15日 | 6天 | 配合工人20人 | 杨应贵、杨应贵
8 | 工程资料制作 | 施工全部资料制作 | 1月1日-1月31日 |  | 盗版筑业软件锁一把 | 张艳稳
9 | 施工工程中后勤管理 | 员工用餐、材料、工具管理 |  |  |  | 欧阳海菊
二、跌水、栏杆部分采用分包模式，工期、质量控制、资料提交（满足组件）责任人：李兴荣

## 材料需求表
轻纺苗木移栽及跌水栏杆施工机械、物资、人力需求表
序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 支撑杆 |  | 300 | 根 |  |  | 现场取材
2 | 锄头 |  | 15 |  |  |  | 项目提供
3 | 铲子 | 尖头 | 10 |  |  |  | 项目提供
4 | 挖机 | 中型 | 6 | 台班 | 1600 | 9600
5 | 切割机 | 混凝土地面切割机（人机） | 2 | 天 | 500 | 1000
6 | 挖机 | 小型（挖树及坑） | 6 | 台班 | 800 | 4800
7 | 渣土清运 |  | 5 | 车 | 1000 | 5000 | 杨应贵、张艳稳
8 | 种植红土回填 | 种植红土 | 8 | 车 | 800 | 6400 | 杨应贵、张艳稳
9 | 二次搬运 | 货车 | 30 | 车 | 300 | 9000 | 单价暂估
9 | 人工费 | 暂估 | 100 | 人工 | 200 | 20000 | 公司调人，按照每天补贴100元计，含带队管理人员
10 | 腐殖土 | 20方/车 | 1 | 车 | 4800 | 4800
11 | 筑业软件锁 |  | 1 | 把 | 300 | 300 | 盗版
12 | 遮阳网 | 3针 | 4 | 卷 | 96 | 384 | 包裹土球
13 | 移成 |  | 5 | 瓶 | 105 | 525
14 | 输液袋 |  | 700 | 个 | 2 | 1400
15 | 铁丝 | 14# | 5 | 卷 | 65 | 325
16 | 多菌灵 | 20g/袋 | 50 | 袋 | 12 | 600
17 | 生根粉 | 500g/袋 | 20 | 袋 | 15 | 300
18 | 伤口涂抹剂 |  | 5 | 瓶 | 25 | 125
19 | 修枝剪 |  | 5 | 把 | 25 | 125
20 | 绳子 | 超宽度 | 5 | 套 | 30 | 150 | 搬运苗木用
21 | 其它费用 | 包含人员车旅费、餐费及临时费用 |  |  |  | 5000 | 由欧阳海菊申请备用金，并且负责账物管理
22 | 暂估费用 | 其它未列入 |  |  |  | 10000
22 | 合计 |  |  |  |  | 79834