土建工程承包合同

甲方：中高后勤服务（云南）有限公司                  （以下简称甲方）

乙方：楚雄市荣鼎建筑施工服务部                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲方将绿化带围挡施工工程承包给乙方进行施工，经双方协商共识。乙方负责施工；本着平等互利的原则，制定以下条款供共同遵守：

一、工程名称：绿化带围挡施工工程

工程地点：云南省昆明市安宁市云南轻纺职业学院

二、工程内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢栏杆拆除安装 |  | 184 | 米 | 40 | 7360 |
| 2 | 挡墙施工砖砌筑体 | 186*0.5 | 93 | ㎡ | 85 | 7905 |
| 3 | 挡墙施工抹灰粉刷 | 186*0.75 | 139.5 | ㎡ | 35 | 4882.5 |
| 4 | 污水井圈、强弱电井圈拆除安装加装砌筑体 |  | 8 | 个 | 350 | 2800 |
| 合计 | 大写（人民币）：贰万贰仟玖佰肆拾柒元伍角 |  |  |  |  | 22947.5 |
| 备注 | 包含材料、人工费，全包干价，以及包含1%普通发票 若后期不锈钢栏杆发生变形或本体形状与地形形状达不到安装要求，按实际发生维修整改，甲方提出规范安装，费用按70元/平方进行计算。 |  |  |  |  |  |

三、承包方式

承包方式：乙方包工包料、包工期、包安全、包文明施工、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内。

工期：【建议明确具体的工期，例如7日历天】

四、承包价格

工程价格由甲乙双方协商包干价：¥ 22947.5元【大写（人民币）：贰万贰仟玖佰肆拾柒元伍角】，乙方负责本合同第二条内的工程内容，另外新增工程及图纸变更按甲乙双方协议价格计算，遇到特殊原因甲乙双方协调补差价，工程报价乙方开普通发票，发票由甲方自行处理。

五、付款方式

1. 乙方开工当日，甲方支付合同总价款40%；剩余工程价款于工程竣工并经甲方验收合格后7日内一次性付清。

2. 支付方式：甲方付款时采用现金或电子汇款至乙方提供的、经甲方确认的指定人员专用账户。若因乙方提供的账户信息错误导致付款失败或延迟，由此产生的所有责任和费用由乙方承担。

六、工期条款

1、乙方在接到甲方通知后开工。如因乙方未按甲方通知内容开工而导致任何损失的，乙方自行承担全部责任。

2、因极端天气原因导致无法施工的，工期进展按实顺延。乙方应保障以优质高效快速的质量在约定工期内完工。

七、质量条款

1、工程质量按照《砌体工程施工质量验收规范》执行。

八、甲、乙双方的职责

1.甲方职责

（一） 甲方人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为；甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应及时向甲方监事会投诉。若乙方工作人员主动提供上述利益或进行上述行为，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

（三）若因甲方原因导致乙方无法正常施工造成乙方停工或误工的，在此期间的经济损失由甲方承担。

（四） 甲方须提供施工场地。

（五） 甲方委派  杨应贵  作为甲方现场监理技术交底指导，其余人员未经乙方同意不得擅自进入施工场地，否则乙方有权责令无关人员退出场地；若甲方人员未经乙方同意擅自进入施工场地的，该人员安全责任由甲方承担，乙方不负任何责任。

2.乙方职责

（一） 乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、质安员、施工员、预结算员等有关人员。不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为；

（二） 乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。

（三） 乙方   杨宝荣 同志为现场负责人，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等到相关事宜。

（四）乙方应在约定工期内完成施工任务，乙方逾期完工的，每逾期一天应按200元/天支付甲方违约金。

（五）乙方应及时支付其雇佣工人工资并为施工人员购买保险，乙方未支付工人工资导致乙方人员向甲方主张款项的，每出现一次乙方应向甲方支付200元的违约金，并且甲方有权直接代乙方支付其下属工人款项，甲方代为支付的款项直接在甲方支付乙方的工程款中扣除，如甲方代为支付的款项超过本合同约定金额的，甲方有权向乙方追偿。如因乙方未给其工人购买保险发生意外伤害导致甲方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方进行追偿。

九、安全条款

1.人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工作事故由乙方负责。

2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。甲方有权对乙方的安全管理工作进行监督，并提出整改建议，甲方提出整改建议的，乙方必须在12小时内完成整改，逾期完成整改的，每出现一次乙方应当支付甲方100元违约金。

3.因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任。甲方概不负责。

4.对于乙方雇佣的工人的伤害赔或偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工作事故处理的一切费用。

6.特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。

7.由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

# 十、解决合同纠纷的方式

# 1.以上工程报价及数量未尽事宜双方互相协调。

2.乙方队伍进场时，应提供身份证，并按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。

3.乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切的责任，包括但不限于人身伤害、财产损失等，均由乙方自行承担。若因乙方违反本条规定导致甲方遭受任何直接或间接损失（如罚款、赔偿等），乙方还应向甲方进行全额赔偿。

4.乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等。

5.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向安宁市人民法院提起诉讼。

# 十一、其他

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字页）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： 中高后勤服务（云南）有限公司 地址： 昆明安宁职业教育基地云南轻纺职业学院 法定代表人（或委托代理人）： 电 话：13888369621 开 户 行：交行昆明市世纪城支行 帐 号：5310781330188150118810 合同签订日期： 年 月 日 | 单位名称：楚雄市荣鼎建筑施工服务部 地址：云南楚雄市子午镇法邑村委会头村三社17号 法定代表人（或委托代理人）： 电 话：13987685989 开 户 行：楚雄红塔村镇银行股份有限公司永安支行 账 号：7380 2201 2000 1416 446 合同签订日期： 年 月 日 |