## Sheet1
综合部经理轮岗阶段性清单
时间节点 | 序号 | 事项 | 进度 | 处理结果
2025.10.10-2025.10.16 | 1 | 支援疾控中心项目进场招聘 | 已完成 | 本周协调部门线下招聘
| 2 | 公司租赁合同11.30到期，对接领导付费方式 | 已完成
| 3 | 昌吉学院基层员工孙苗劳动仲裁对接 | 待跟进 | 已跟总部同步信息
| 4 | 石河子大学项目基层员工严涛社保问题跟进 | 沟通中 | 先由项目负责人沟通，根据沟通情况
| 5 | 新大保洁标段退场 | 已退场 | 11.16已完成所有基层人员离职手续办理
| 6 | 疾控中心项目进场 | 已完成 | 11.10日、11.12日两天线下招聘+常态化线上支援招聘，11.14日满编顺利进场
| 7 | 周例会汇报 | 已完成
2025.10.17-2025.10.22 | 8 | 考情通报核实撰写 | 已完成 | 11.18已发布在公司大群
| 9 | 公车扣分扣款跟进配合 | 进行中 | 邮寄涉及违章人员处理，目前已到河南常宝轩
| 10 | 石河子项目严涛社保问题处理 | 已完成 | 补缴1-11月社保，支付工资到11.15日 11.19日已办理完毕离职手续
| 11 | 周例会工作模板和新疆公司项目管理人员绩效考核方案宣贯 | 持续 | 待确认最终版本
| 12 | 昌吉州一中基层员工马红萍涉及在外借贷情况 | 已处理 | 11.20办理离职手续，11.23离职
| 13 | 年会安排对接总部 | 持续 | 预算待确认
| 14 | 一楼办公室家具签收，问题检查反馈 | 已完成
2025.10.24-2025.10.29 | 15 | 昌吉学院基层员工孙苗劳动仲裁事宜处理跟进 | 持续 | 已对接云南劳务公司
| 16 | 一楼办公室电信网络安装 | 已完成
| 17 | 八一中学五星校区项目、救助站项目、师专安保项目满意度调查 | 已完成
| 18 | 关于项目人员的调动安排会议 | 已完成
| 19 | 一楼办公家具售后处理 | 持续 | 补漆工作已完成，还有个代发货签收
| 20 | 周例会主持汇报 | 已完成
| 21 | 岗位工作内容同综合部经理对接 | 持续 | 基本交接完毕，后续有需要协助随时配合