## 工作计划
石河子大学 2025年第 四 季度工作计划
编写日期：2025年10月
序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
2025年度计划工作
1 | 博学楼人员调整：减少2名保洁，采购5台尘推车 | 蔡云川、罗曼、周钰翔 | 11月 |  | 1、成本节约：2400×2=4600元； 2、成本投入：增加5台尘推车×3500=17500元，按2年折旧17500÷24=729元/月； 3、2025年可节约成本：节约（4600×2个月=9200元）-投入（729×2=1458元）=7742元； 4、2026年可节约成本：节约（4600×12=55200元）-投入（729×2=8748元）=47458元。 | 1、2025年总计节约成本：7742+1600+3400+25851=37593元； 2、2026年总计节约成本： 47458+19200+20400+13296+103404+32568=236326元； 3、按照合同剩余时间2年零3个月计算，如上调整可为项目节约成本：37593+（236326×2）=510245元。
2 | 18号宿舍楼人员调整：减少1名保洁，剩余4名其中3名保洁各增加500元 | 蔡云川、罗曼、李彪 | 11月 |  | 1、成本节约：减少1名保洁，工资2300元； 2、成本投入：另外3名保洁各增加500元/月，合计增加：1500元； 3、2025年可节约成本：节约（2300元）-投入（1500元）=800元×2个月=1600元； 4、2026年可节约成本：1600元×12=19200元。
3 | 理化楼人员调整：保洁兼门岗，减少1名门岗 | 蔡云川、罗曼、聂姗姗 | 12月 |  | 1、成本节约：减少1名门岗，工资为1700元； 2、2025年可节约成本：1700元×2个月=3400元； 3、2026年可节约成本：1700×12=20400元。
4 | 1、杏1保洁工资调整：2500/2600降至2300，2名保洁共减少500元 2、杏3保洁工资调整：2800降至2500，3名保洁共减少900元； 3、采购2台尘推车，每栋配置1台 | 蔡云川、罗曼、马靖宇 | 12月 |  | 1、成本节约：杏1，500元/月，杏3，900元/月，合计：1400元/月； 2、成本投入：增加2台尘推车×3500=7000元，按2年折旧7000÷24=292元/月； 3、2026年可节约成本：节约（1400×12=16800元）-投入（292×12=3504元）=13296元。
5 | 1、知行楼人员调整：增加2台尘推车，减少2名保洁员； 2、北苑新区6、7号宿舍楼：增加2台尘推车，减少2名保洁员； 3、行政楼减少2名员工社保 | 蔡云川、罗曼、马艳红、李彪 |  | 已完成 | 1、知行楼，6、7号宿舍楼 ①成本节约：2300×4=9200元； ②成本投入：增加4台尘推车×3500=14000元，按2年折旧14000÷24=583元/月； ③2025年可节约成本：节约（9200×3个月=27600元）-投入（583×3=1749元）=25851元； ④2026年可节约成本：节约（9200×12=110400元）-投入（583×12=6996元）=103404元。 2、行政楼减少2名员工社保：1357×=2714元 ①2025年可节约成本：2714×3个月=8142元； ②2026年可节约成本：2714×12=32568元。
6 | 购买社保人员更换6人 | 蔡云川、罗曼 | 10-12月 |  | 1、截止11月底可完成社保减员6人； 2、成本节约：公司成本1376元/人×6=8256元/月； 3、2025年可节约成本：8256元； 4、2026年可节约成本：8256×12=99072元 | 按照合同期剩余时间2年零1个月计算，可节约成本8256×25=206400元。
月度工作2025年10月
1 | 各区域负责人统计并上报班次，根据公司指导建立完善的考勤计划和管理制度，确保考勤管理规范有效，班次于下周一上报至张总处 | 全体管理人员 | 2025-10-27 | 已完成
2 | 管理人员区域调整。马靖宇调整至南区，徐梦欣调整至中区配合李彪工作 | 蔡云川、罗曼 | 2025-10-27 | 已完成
3 | 协助马靖宇、赵云利建立与甲方的链接，稳定基层员工并落实前期马维珍推荐奖、试岗工资及上班时间存疑问题上报张总 | 蔡云川、罗曼 | 2025-10-31 | 已完成
4 | 中区王春晖顶井华岗位的工资两人重复发放，已落实井华工资发放并转账给王春晖顶岗费用。与财务沟通王春晖发放明细 | 蔡云川、罗曼 | 2025-10-27 | 已完成
5 | 员工调休、顶岗、请假制度制度与落实，并在每月底统计顶岗及薪资变动员工的信息提交审批流程 | 蔡云川、罗曼 | 2025-10-31 | 已完成
6 | 10月保洁、实物资产物资采购申报流程完成 | 贾怀文 | 2025-10-31 | 已完成
7 | 宿舍租赁按照公司要求申报审批流程，并完成合同签订与宿舍搬迁 | 蔡云川、贾怀文 | 2025-10-31 | 已完成
月度工作2025年11月-12月
1 | 按照审查要求给各岗位保洁员工配置足额保洁物资 | 全体管理人员 | 2025-11-20 | 已完成
2 | 库房管理优化（按核实审查规定推进，核心落 “三化”） ① 标准化：物品分类摆放整齐，“三个区域” 制度上墙，在11月15日前完成； ② 流程化：制表格、规范进出登记，建采购流程并开展区域调拨培训，在11月20日前完成； ③ 精细化：完善库房管理制度，明确物品发放规则，梳理物品数量，在11月底前部署完成 | 全体管理人员 | 2025-11-30 |  | 请综合部的同事验收检查
3 | 库房积压物资处理方式如下： ①内部自行消化，将物资分别发放至可使用区域并指导培训保洁有效使用； ②11月15日前完成剩余积压物资清单，请黄伟协助沟通其他项目把积压物资调拨至有需要的项目使用。 | 全体管理人员 | 2025-11-30 | 已完成
4 | 每周组织管理人员学习《通用工作手册》《石河子大学服务中心工作手册》，达成以下效果： ① 完善团队管理制度、操作流程，明确管理人员周/月工作内容； ② 制定监督管理制度，确保各项制度平稳落地； ③ 检验学习成果，强化管理人员弱项培训。 | 蔡云川 | 2025/11/30持续至12/15
5 | 各项管理制度落实： ①项目经理及主管每周至少 1 次与随机区域基础员工谈心（了解工作情况、解决问题），谈心结果记入日志； ②管理人员每日巡查≥5 栋楼（覆盖责任区域），结果记入每日巡查记录表； ③管理人员每周至少 1 次拜访甲方管理人员，结果记入拜访记录表； ④项目经理及主管每月至少拜访 5 位甲方管理人员，单独建立拜访记录； ⑤管理人员每月 10 日前将人员信息报贾怀文汇总，汇总信息 15 日前提交综合管理部； ⑥项目每月 15 日开展内部品质巡检（抽查 1 个区域），制整改表，整改后存档； ⑦全员办理健康证，制作统计表（明确有效日期）并存档； ⑧规范存档资料，按公司档案管理制度分类存档。 | 全体管理人员 | 2025/11/1起持续至12/31
专项工作
1 | 管理人员培训： ①每周五组织管理人员学习通用手册，每月5号考核上月培训内容； ②每月20日开展专项赋能培训（含保洁专项技能、基层员工管理、岗位职能职责、应急事件处理、与甲方沟通方式）。 | 蔡云川 | 2025/11/1起开始实施
2 | 员工培训计划： ①新员工入职培训：蔡云川、贾怀文负责，每月 10 号培训上月新员工（含公司企业文化、考勤制度、着装要求、服务礼仪）； ②岗位技能培训：各区域主管带岗培训（日常工作流程），每周五统一开展专项技能培训。 | 全体管理人员 | 2025/11/1起开始实施
3 | 为后续宿舍区域的人员架构及薪资调整做前期铺垫： ①每月至少 3 次与需调整楼宇的基础员工谈心（建良性沟通，增员工黏性，降低调整时人员流失与抵触情绪）； ②每月至少 2 次拜访校方楼宇管理员及学工部领导（维护良性关系，确保调整时甲方不干预）。 | 蔡云川、罗曼 | 2025/11/1起开始实施
4 | 离职人员信息每月10号提交综合部 | 贾怀文 | 2025/12月起开始实施
5 | 学校各类考试保障工作： 1、考试开始前由项目主管带领各区域管理员对考试现场工作进行部署，并监督执行情况； 2、考试进行中项目主管及区域管理员要及时巡查现场，确保各项保障工作顺利进行，并协调应变各类突发情况。 | 罗曼、区域管理人员 | 2025/11/20日起开始实施
6 | 12月开始制定2026年目标计划书及项目预算 | 蔡云川、罗曼 | 2025-12-31
7 | 加强人员招聘储备： 1、联络街道和社区在居民群内发布招聘信息； 2、编辑招聘宣传图片让所有在职员工转发招聘信息，扩大覆盖面积； 3、建立面试员工信息表，后续可从信息表内再次联系筛选； | 罗曼 | 2025-12-31
8 | 基层员工考核制度方案落地： 1、积分制，执行公司积分管理制度，年终评优以积分为准； 2、提交方案至领导审核，通过后开始进行员工培训。 | 蔡云川 | 2025-12-31
说明：1、年度计划工作是指年初提交的年度实施计划中已经体现的工作； 2、月度工作是指日常例行性工作； 3、新增专项工作是指年度计划工作及月度工作计划外的其他工作、临时性工作，可持续新增。