《奋斗着的长征》

宣传短片制作合同

甲方：上海中高后勤服务（集团）有限公司

乙方：云南不鸣掘力网络科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，双方经友好协商，特订立本合约，以资共同遵照履行。

第一条：制作项目及内容

项目名称:  《奋斗着的长征》TVC短片制作

时长/内容:  3-5分钟企业宣传视频一条

制作形式： 现场实拍+剧情演绎

格式：高清4K/2K各一份  H.264 mp4

第二条：制作期限

本合约宣传片于  2025  年 12 月 25 日开始整体制作流程

初审稿样片交付时间为2025年 1 月 15 日

整体成片交付时间为 2025  年  1 月 20 日

- 签订合同后，甲方于3个工作日内确认脚本及支付首付款，如有变化甲乙两方协商顺延样片/成片交付期

- 甲方于成片提交的5个工作日内以书面形式对样片提出具体修改意见，如果超过15个工作日未作出回应，则视为审核通过。

- 在最终交付成片之前，所有样片中会出现“样片”水印等字样，样片不得用于电视、网络、展会等宣传用途。

第三条：合约价款及结算币种
1、本合约使用币种为：人民币
2、本合约价款总额：人民  42000  元（含税），大写：肆万贰仟元整

第四条：价款支付
1、甲方应将本合同总价款的60%即 25200 元（含税）（大写： 贰万伍仟贰佰元整）作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后3个工作日内支付给乙方。
2、本片拍摄制作工作完成并通过甲方验收合格后，甲方支付给乙方合同总价款40%为第二笔款，即16800元（含税）（大写： 壹万陆仟捌佰元整   ），乙方应于甲方付完全款当日开具增值税税率为【1】%的普通发票给甲方。

开票信息：

公司名称：上海中高后勤服务(集团)有限公司

纳税人识别号：91310105MA1FWM8G9K

地址：上海市宝山区淞发路58弄86号二层2-36室

电话：13608807101

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海临平路支行

银行账号：31050172440000002260

收款信息：

名称：云南不鸣掘力网络科技有限公司

税号：91530112MA6PGQLU86

单位地址：云南省昆明市西山区新闻路东陆体育中心20号仓库

开户银行：工商银行昆明西华园支行

银行账户：2502120609000011540

邮箱：2097053230@qq.com

第五条：双方的权利和义务

1、除合同另有约定或双方协商一致外，乙方应按照合同约定向甲方按时提交各阶段的制作成果。

2、除合同另有约定或双方协商一致外，甲方应按照合同约定每个阶段向乙方支付制作款项。

3、甲方应向乙方提出制作要求，并制定一名主要决策人，安排组织拍摄取景现场的相关调度，为整个制作流程所需要配合的行动提供决策，以及审片时修改意见的统一，避免赘述，乙方负责拍摄，制作及合成输出。

4、甲方确认制作脚本后，乙方按照双方签字确认的脚本进行宣传片制作。

5、脚本一经确认，原则上不再进行变动，剧情结构调整方面，在完成最终成片交付之前，审稿样片可以进行三次修改。解说词方面，配音后确需变动或因甲方资料变更导致配音解说需要修改的，甲方可免费进行一次配音解说词修改。若超出两次，每次甲方按合同总价的5%向乙方支付额外费用。

6、甲乙双方均保证向另一方提供的资料、成果不侵犯第三方权利，否则，因侵权引起与第三方发生争议的，由责任方负责解决并承担赔偿责任。

7、双方对因签订、履行本合同而知悉的另一方的商业秘密具有保密义务，对甲方提供的所有资料仅用于广告片制作，除经甲方同意或应相关有关机关要求外，不得用作其他用途。

第六条：法律权利
1、由乙方制作的成片版权归甲方所有，乙方享有著作人署名权。
2、如为本片制作所使用任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）， 乙方应事先取得该其他方之书面意见。乙方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向甲方索赔，则由乙方负责承担责任。
3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料，属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的，乙方则免除上列诸项责任，由甲方全权承担责任。
4、本片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的，乙方不承担该纠纷之责任，由甲方全权承担责任。

第七条：责任条款
1、在制作过程中，如果甲方要求更改双方既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响乙方制作成本，双方应协商确定最终合同金额。

- 在双方书面作出上述确认后，任何一方若拒绝继续履行本合约，则违约方应赔偿守约方在此前由此已发生的实际开支并补偿由违约而给守约方带来的损失。

第八条：迟延条款
1、由于不可抗力导致乙方拍摄延迟，乙方应以书面形式或电话告知甲方，则本合约中规定的交片时间做出相应的延迟，甲方不能以此而追究乙方任何责任问题。

- 因甲方原因造成乙方逾期未完成本片制作的，乙方对此免除逾期交片责任。

第九条：保密条款
1、 由甲方提供给乙方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方财产，乙方应尽保密义务，在未经甲方授权的情况下，勿转载至第三方；如在甲方未授权情况下乙方私自将以上信息泄露给第三方，则由此产生的责任由乙方承担，甲方保留追究乙方赔偿的权利。

- 甲、乙双方均不得私自泄露本合约的相关条款给任何第三方。

第十条：违约责任
    本合约任何一方违反本合同以上规定条款，除按照上述条款明确的责任外，违约方还应按照本合同总金额 10%补偿给守约方。

第十一条：争议解决
     本合约在执行过程中发生争议时，双方应本着友好协商、和平调解的原则解决问题，如调解不成，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条：其他条款
    1、本合约附件是本合约不可分割的组成部分，与本合约具有同等的法律效应；
    2、本合约自各方授权代表人签字盖章之日起生效；
    3、本合约壹式贰份，甲乙双方各壹份，具有同等的法律效应。

| 甲方 单位名称：（公章）上海中高后勤服务（集团）有限公司 法定代表人或委托代理人： 单位地址： 电话： 签订时间： 年 月 日 | 乙方 单位名称：（公章）云南不鸣掘力网络科技有限公司 法定代表人或委托代理人： 王敬凯 单位地址：云南省昆明市西山区新闻路东陆体育中心20号仓库 电话：18687000476 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

| 附件 云南不鸣掘力网络科技有限公司拍摄报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：《奋斗着的长征》拍摄制作报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 项目 | 数字全高清(FullHD)标准 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 天数/项 | 数量(人) | 费用（元/天） | 小计 | 费用合计 |  |
| 一、前期准备 | 1 | 创意/脚本编剧 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 摄制组提前对项目地点进行勘景选择，，商议好构图、布景、道具 |
| 二、现场拍摄 | 1 | 现场导演 | 3 | 1 | 1000 | 3000 | 21600 | 摄制调度总控 |
|  | 2 | 摄像师 | 3 | 2 | 1200 | 7200 |  | 镜头构图与摄制 |
|  | 3 | 拍摄助理 | 3 | 2 | 500 | 3000 |  | 场务以及灯光助理 |
|  | 4 | 灯光师 | 3 | 1 | 800 | 2400 |  | 灯光造型 |
|  | 5 | 化装+道具 | 3 | 1 | 1000 | 3000 |  | 服装与妆造 |
|  | 6 | 制片 | 3 | 1 | 800 | 2400 |  | 统筹现场调度与对接场地 |
|  | 7 | 航拍 | 1 | 1 | 600 | 600 |  | 御3Pro 长焦版 |
| 三、前期器材 | 1 | 摄影机 Sony FX3组件 | 1 | 4 | 300 | 1200 | 6700 | 电影机+电影镜头 |
|  | 2 | 拍摄器材/灯光 | 3 | 1 | 1500 | 4500 |  | 器材灯光 提词器 |
|  | 3 | 器材车 | 2 | 1 | 500 | 1000 |  | 器材车2天 |
| 四、其它事项 | 1 | 交通费 | 3 | 1 | 100 | 300 | 300 |  |
|  | 1 | 场地费（937） | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 8小时使用 300/小时 |
| 五、后期制作 | 1 | 编辑剪辑（宣传片） | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 9000 | 按项目总内容打包制作价 |
|  | 2 | 影片调色/包装 | 1 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、音乐、文案及旁白配音 | 1 | 脚本镜头编辑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 脚本编辑 |
|  | 2 | 解说播音 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 根据项目要求 |
| 上述－－六项制作费用总计 |  |  |  |  |  |  | 42600 |  |
| 项目最终报价：增值税普通发票 |  |  |  |  | 1% |  | 43026 |  |
| 最终优惠报价 |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |