中高后勤《奋斗者的长征》

宣传短片制作合同

甲方：上海中高后勤服务（集团）有限公司

乙方：云南不鸣掘力网络科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规、部门规章的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵照履行。

第一条：制作项目及内容

项目名称：  《奋斗者的长征》TVC短片制作

时长/内容：  3-5分钟企业宣传视频一条

制作形式： 现场实拍+剧情演绎

格式：高清4K/2K各一份  H.264 mp4

第二条：制作期限

本合同宣传片于  2025  年 12 月 25 日开始整体制作流程

初审稿样片交付时间为2025年 1 月 15 日

整体成片交付时间为 2025  年  1 月 20 日

- 1、签订合同后，甲方于3个工作日内确认脚本及支付首付款，如有变化甲乙双方协商顺延样片/成片交付期

- 2、甲方于成片提交后的5个工作日内以书面形式对样片提出具体修改意见，若超过15个工作日未作出回应，则视为审核通过。

- 3、在最终交付成片之前，所有样片中会出现“样片”水印等字样，样片不得用于电视、网络、展会等宣传用途。

第三条：合同价款及结算币种
1、本合同使用币种为：人民币

2、本合同价款总额：人民币 42000 元（含税），大写：肆万贰仟元整

第四条：价款支付
1、甲方应将本合同总价款的60%即 25200 元（含税）（大写： 贰万伍仟贰佰元整）作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后3个工作日内支付给乙方。
2、本片拍摄制作工作完成并通过甲方验收合格后，甲方支付给乙方合同总价款40%为第二笔款，即16800元（含税）（大写： 壹万陆仟捌佰元整 ），乙方应于甲方付完全款当日开具增值税税率为【1】%的普通发票给甲方。

开票信息：

公司名称：上海中高后勤服务（集团）有限公司

纳税人识别号：91310105MA1FWM8G9K

地址：上海市宝山区淞发路58弄86号二层2-36室

电话：13608807101

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海临平路支行

银行账号：31050172440000002260

收款信息：

名称：云南不鸣掘力网络科技有限公司

税号：91530112MA6PGQLU86

单位地址：云南省昆明市西山区新闻路东陆体育中心20号仓库

开户银行：工商银行昆明西华园支行

银行账户：2502120609000011540

邮箱：2097053230@qq.com

第五条：双方的权利和义务

1、除合同另有约定或双方协商一致外，乙方应按照合同约定向甲方按时提交各阶段的制作成果。

2、除合同另有约定或双方协商一致外，甲方应按照合同约定每个阶段向乙方支付制作款项。

3、甲方应向乙方提出制作要求，并指定一名主要决策人，安排组织拍摄取景现场的相关调度，为整个制作流程所需要配合的行动提供决策，以及审片时修改意见的统一，避免赘述，乙方负责拍摄、制作及合成输出。

4、甲方确认制作脚本后，乙方按照双方签字确认的脚本进行宣传片制作。

5、脚本一经确认，原则上不再进行变动，剧情结构调整方面，在完成最终成片交付之前，审稿样片可以进行三次修改。解说词方面，配音后确需变动或因甲方资料变更导致配音解说需要修改的，甲方可免费进行一次配音解说词修改。若超出两次，每次甲方按合同总价的5%向乙方支付额外费用。

6、甲乙双方均保证向另一方提供的资料、成果不侵犯第三方权利，否则，因侵权引起与第三方发生争议的，由责任方负责解决并承担赔偿责任。

7、双方对因签订、履行本合同而知悉的另一方的商业秘密具有保密义务，对甲方提供的所有资料仅用于本合同广告片制作，除经甲方同意或应有关机关要求外，不得用作其他用途。

第六条：法律权利
1、由乙方制作的成片版权归甲方所有，乙方享有著作权人署名权。
2、如为本片制作所使用的任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等），乙方应事先取得该其他方的书面意见。乙方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向甲方索赔，则由乙方承担责任。
3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合同有关之任何资料，属甲方提供并指定使用。若未提供具有法律许可权利的资料，乙方免除上列诸项责任，由甲方全权承担责任。
4、若本片商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷，乙方不承担该纠纷责任，由甲方全权承担责任。

第七条：责任条款
1、在制作过程中，如果甲方要求更改双方既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响乙方制作成本，双方应协商确定最终合同金额。

- 在双方书面作出上述确认后，任何一方若拒绝继续履行本合约，则违约方应赔偿守约方在此前已发生的实际开支，并补偿由违约给守约方带来的损失。

第八条：迟延条款
1、由于不可抗力导致乙方拍摄延迟，乙方应以书面形式或电话告知甲方，双方应就本合约中规定的交片时间做出相应的延迟，甲方不能以此追究乙方任何责任。

- 2、因甲方原因造成乙方逾期未完成本片制作的，乙方对此免除逾期交片责任。

第九条：保密条款
1、 由甲方提供给乙方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方财产，乙方应尽保密义务，在未经甲方授权的情况下，勿转载至第三方；如在甲方未授权情况下乙方私自将以上信息泄露给第三方，则由此产生的责任由乙方承担，甲方保留追究乙方赔偿的权利。

- 甲、乙双方均不得私自泄露本合约的相关条款给任何第三方。

第十条：违约责任
    本合约任何一方违反本合同以上规定条款，除按照上述条款明确的责任外，违约方还应按照本合同总金额 10%补偿给守约方。

第十一条：争议解决
     本合约在执行过程中发生争议时，双方应本着友好协商、和平调解的原则解决问题，如调解不成，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条：其他条款
    1、本合约附件是本合约不可分割的组成部分，与本合约具有同等的法律效应；
    2、本合约自各方授权代表人签字盖章之日起生效；
    3、本合约壹式贰份，甲乙双方各壹份，具有同等的法律效应。

| 甲方 单位名称：（公章）上海中高后勤服务（集团）有限公司 法定代表人或委托代理人： 单位地址： 电话： 签订时间： 年 月 日 | 乙方 单位名称：（公章）云南不鸣掘力网络科技有限公司 法定代表人或委托代理人： 王敬凯 单位地址：云南省昆明市西山区新闻路东陆体育中心20号仓库 电话：18687000476 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

| 附件 云南不鸣掘力网络科技有限公司拍摄报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：《奋斗者的长征》拍摄制作报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 项目 | 数字全高清（FullHD）标准 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 天数/项 | 数量（人） | 费用（元/天） | 小计 | 费用合计 |  |
| 一、前期准备 | 1 | 创意/脚本编剧 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 摄制组提前对项目地点进行勘景选择，商议好构图、布景、道具 |
| 二、现场拍摄 | 1 | 现场导演 | 3 | 1 | 1000 | 3000 | 21600 | 摄制调度总控 |
|  | 2 | 摄像师 | 3 | 2 | 1200 | 7200 |  | 镜头构图与摄制 |
|  | 3 | 拍摄助理 | 3 | 2 | 500 | 3000 |  | 场务以及灯光助理 |
|  | 4 | 灯光师 | 3 | 1 | 800 | 2400 |  | 灯光造型 |
|  | 5 | 化妆+道具 | 3 | 1 | 1000 | 3000 |  | 服装与妆造 |
|  | 6 | 制片 | 3 | 1 | 800 | 2400 |  | 统筹现场调度与对接场地 |
|  | 7 | 航拍 | 1 | 1 | 600 | 600 |  | 御3Pro 长焦版 |
| 三、前期器材 | 1 | 摄影机 Sony FX3组件 | 1 | 4 | 300 | 1200 | 6700 | 电影机+电影镜头 |
|  | 2 | 拍摄器材/灯光 | 3 | 1 | 1500 | 4500 |  | 器材灯光 提词器 |
|  | 3 | 器材车 | 2 | 1 | 500 | 1000 |  | 器材车2天 |
| 四、其他事项 | 1 | 交通费 | 3 | 1 | 100 | 300 | 300 |  |
|  | 1 | 场地费（937） | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 8小时使用 300/小时 |
| 五、后期制作 | 1 | 编辑剪辑（宣传片） | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 9000 | 按项目总内容打包制作价 |
|  | 2 | 影片调色/包装 | 1 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、音乐、文案及旁白配音 | 1 | 脚本镜头编辑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 脚本编辑 |
|  | 2 | 解说播音 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 根据项目要求 |
| 上述六项制作费用总计 |  |  |  |  |  |  | 42600 |  |
| 项目最终报价：增值税普通发票 |  |  |  |  | 1% |  | 43026 |  |
| 最终优惠报价 |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |