## Sheet1
合同类型 | 支付次数 | 支付时间 | 合同需支付金额（单位：元） | 已经支付金额 | 备注
主合同 | 第一次（首期款） | 合同签订甲方支付合同总金额30%款项 | 33000 | 33000 | 2025年9月11日已支付
主合同 | 第二次（中期款） | 水电改造完工并验收合格之后，木工材料进场支付合同总金额40%款项（主合同签订内容包含地面自流平报价（227平方，35元每平方，合计总价7945元），由于工艺更换地面有地暖回填，地面自流平这项扣除；原第二次支付款项为44000元，本次只需支付36055元） | 36055 | 36055 | 2025年9月30日已支付
补充协议 |  |  | 53836 | 53836 | 2025年9月30日已支付
主合同 | 第三次（尾款） | 木工和地砖完工并验收合格之后，油漆材料进场支付合同总金额25%款项 | 27500 | 27500 | 2025年11月20日已支付
主合同 | 第四次（尾款） | 整体项目完工并验收合格支付剩余5%款项 | 5500 | 0 | 待后期再申请支付
合计 |  |  | 155891 | 150391
开票情况
| 已经支付金额 | 150391
| 开票金额 | 27500 | 72246
21746
23000
| 已支付但是未开票金额 | 78145