## Sheet1
综合部轮岗阶段性清单
时间节点 | 序号 | 事项 | 进度
2025.10.16-2025.10.19 | 1 | 自治区非遗馆厅秩序维护服务合同 | 已完成
| 2 | 1楼办公室卫浴室虫害消除 | 已完成
| 3 | 初定2026年度年会主题词及方案 | 持续进行 | 初定方案
| 4 | 预估年会人数及费用表 | 持续进行 | 与项目负责人沟通确定人数，及大概预估预算
| 5 | 新大项目房租退租事宜 | 已完成
| 6 | 年会颁奖证书和奖品、场地实勘筛选、餐标标准、节目汇总及排练、抽奖奖品、演出服装及化妆师、摄影、车辆安排、伴手礼等分工执行及预算确认 | 持续进行 | 按时间节点初步进行
2025.12.22-2025.10.26 | 8 | 楼兰车辆年审 | 已完成 | 年审前办理完交强险，可以正常使用
| 9 | 2026年台历数量到货及分发 | 已完成
| 10 | 公司通用手册助理级以上人员考试 | 已完成
| 11 | 1楼办公室茶室防撞墙、燃气灶、餐桌台布、玻璃到货，空调安装 | 已完成
| 12 | 项目满意度问题汇总整理反馈各项目 | 已完成 | 周六助理及以上管理人员线上通用手册考试
2025.12.29-2026.1.4 | 15 | 营业执照地址变更 | 持续进行 | 石河子公司已变更完毕，新疆公司持续进行（物业未给资料，继续沟通）
| 16 | 跟进一楼办公室液化气落实办理情况、投影电视到货跟踪 | 持续进行 | 液化气过完元旦才能办理、投影电视已发货未到
| 17 | 陕A出现违章需处理 | 持续进行 | 胡友森出现违章，督促处理
| 18 | 新系统陆续使用 | 持续进行 | 12月30日进行了新系统培训、本月开始台账导入、提前介入学会做使用准备
| 19 | 昌吉学院孙苗工伤 | 持续进行 | 工伤事宜已经与法务沟通并出具辩词，后续需现场开庭
| 20 | 年会颁奖证书和奖品、场地实勘筛选、餐标标准、节目汇总及排练、抽奖奖品、演出服装及化妆师、摄影、车辆安排、伴手礼等分工执行及预算确认 | 持续进行 | 年会奖项评选方案正在审核、场地餐标已确认签合同付预付款、节目已汇总需领导确认排练需跟踪、抽奖奖品已确认本周供应商实勘确定价格、演出服化妆师需根据节目清单询价、摄影已完成、车辆安排（石河子)已完成、伴手礼以确定需进行价格确认
2025.1.4-2026.1.15 | 1 | 营业执照地址变更 | 已完成 | 新疆分公司未变更，因物业公司未给转租证明，推进存在阻力，建议暂不考虑变更
| 2 | 跟进一楼办公室液化气落实办理情况、投影电视到货跟踪 | 已完成
| 3 | 陕A出现违章需处理 | 持续进行 | 胡友森出现违章，督促处理，1月30日胡友森才从南疆回乌鲁木齐
| 4 | 新系统陆续使用 | 持续进行 | 12月30日进行了新系统培训、本月开始台账导入、提前介入学会做使用准备
| 5 | 昌吉学院孙苗工伤 | 持续进行 | 已经完成开庭调解，仲裁委员会裁决书还未出具
| 6 | 年会颁奖证书和奖品、场地实勘筛选、餐标标准、节目汇总及排练、抽奖奖品、演出服装及化妆师、摄影、车辆安排、伴手礼等分工执行及预算确认 | 持续进行 | 1.年会奖项评选方案正在审核（已完成） 2.场地餐标已确认签合同付预付款（已完成） 3.节目已汇总需领导确认（已完成） 4.节目排练需跟踪 5.抽奖奖品已确认本周供应商实勘确定价格（已完成） 6.演出服化妆师需根据节目清单询价 7.伴手礼以确定需进行价格确认（已完成）
| 7 | 行政人事方向2026年目标责任计划书推演 | 已完成 | 1.汇总2026年目标责任计划书 2.完成2026年目标责任计划书第一次推演